## ToDo Liste von BOCS
Maßnahmenplan für Registrierkassenänderungen Diese Vorgehensweise ist für Update, Hardwareänderungen, Reparatu usw dringend empfohlen! | [6 empty] | Von HEUTE an gerechtet
[7 empty] | 2017-10-09 | Berechnetes Datum bei der die Deadline überschritten ist --> ROT
[7 empty] | 0 | Tage vor Deadline soll die Ampel von Gelb auf Rot umspringen.
[7 empty] | 1 | Tage vor Deadline soll die Ampel von Grün auf Gelb umspringen
Thema | Offener Punkte/Maßnahme | Wer Verantwortlich | Unterstützt durch | Bis Wann "Deadline" | Erledigt | Hinweis/ Problem/ Meilenstein (Status) | 2017-10-12 | Berechnetes Datum bei der die Deadline noch weit entfernt ist --> Grün
BMF | Kassa "ausser Betrieb" nehmen im Finanzonline. Die Kassa entspricht nun einem "Entwicklungsystem bzw einer Testsystemumgebung" | Steuerliche Vertretung | Finanonline - - - - - - - - - - BOCS Unternehmenber-IB | 2017-10-11 |  | Meilenstein "Ausser Betrieb" Kassa = Entwicklungs/Testsystem
BMF | Die "ausser Betrieb befindliche Kasse" wird nun zwecks reparatur/update an die Firma BOCS Unternehmensberatung IB übergeben. (entsprechend der AGB's http://bocs.at/AGB.html). Zugangsdaten Finanzonline und Ansprechpartner der steuerlichen Vertretung (Name/ email/ Telefonnummer) ebenfalls übergeben | Kassenbetreiber (Inhaber) - - - - - - - - - - - - Steuerliche Vertretung | BOCS Unternehmenber-IB | 2017-10-11
IT | Update, Hardwarewechsel und Reparatur der Kassa. Testbelege erstellen allerdings ohne Finanzonline! | BOCS Unternehmenber-IB | Kassenbetreiber (Inhaber) | 2017-10-12 |  | Meilenstein "Technisch OK" Die Kassa im Testsystem ist aus Sicht der Informationstechnologie überprüft und OK
IT/BMF | Kassa nach erfolgreicher Reparatur im Finanzonline wieder in Betrieb nehmen. (Dies vorerst kurzfristig im Sinne eines "Test-Betrieb" zwecks Überprüfung der integrativen Funktionalität) | Steuerliche Vertretung | Finanonline | 2017-10-12 |  | Meilenstein "im Test- Betrieb / finanzrechtlich nicht abgenommen"
BMF | Die nun im "Test-Betrieb befindliche Kasse" auf steuerrechtliche Korrektheit prüfen. 1) Test-Rechnung und Test-Stornobeleg erstellen 2) Mittels Belegcheckapp prüfen. 3) Die Belege direkt im Finanzonline überprüfen.. 4) Das Datenerfassungsprotokoll erstellen 5) Mit dem Finanzamt abstimmen ob das Datenerfassungsprotokoll korrekt ist? 6) OK oder Nicht OK Entscheidung einholen vom steuerrechtlichen Vertreter? | Steuerliche Vertretung | BMF-Ansprechpartner - - - - - - - - Finanzonline | 2017-10-13 |  | Meilenstein: "FinanzRechtlich OK und im Betrieb" Die Kassa ist nun nach Steuerrechtlichen Gesichtspunkten überprüft und mit OK-durch die Veranwortlichen Vertreter des BMF ABGENOMMEN!
BMF | Inhaber darf Kassaeingänge des operativen Tagesgeschäftes buchen. | Kassenbetreiber (Inhaber) | -------- | 2017-10-13 |  | Meilenstein: Kassa ist "im operativen Betrieb"
Operativ | Inhaber kann wieder normale Kassaeingänge buchen | Kassenbetreiber (Inhaber) | -------- | 2017-10-13 |  | Meilenstein: Kassa ist "im Betrieb"